学生・卒業生・教職員との交流・連携支援（「学生・卒業生・教職員との交流・連携支援」企画）申請書

令和 8 年 6 月 10 日

学生番号（教員は所属研究院）　[ここに学生番号または所属を記入]

氏名：　[ここに氏名を記入]

| テ ー マ | RERE-CORDS: 廃棄アナログレコードの再利用によるサステナブルデザイン展示・作品募集企画 |
| --- | --- |
| 目 的 | 本企画は、国連の持続可能な開発目標（SDGs）目標12「つくる責任 つかう責任」をテーマに、廃棄予定のアナログレコード（100枚）をデザイン素材として再利用し、新たな価値を創造するサステナブルデザイン展示企画です。 アナログレコードという「役割を終えた音楽メディア」を物理的に加工・再構築することで、循環型社会や環境問題に対する意識を学内外に喚起することを目的とします。 また、学生（学部生・大学院生）が中心となり、本学の卒業生（校友）や教職員と共同で創作・評価のプロセスに関わることで、世代や分野を超えた「芸術工学」における新たな交流と連携の場を創出します。 さらに、本企画の展示実績や活動報告を携え、福岡地域の中古レコード店等と交渉を行います。将来的には大学の枠を超え、店舗と共同でアナログレコードの回収や一般市民向けのアートワークショップを開催するなど、地域社会を巻き込んだ持続可能な地域連携活動の創出を模索します。 |
| 開催日時 | 令和8年8月1日（土）〜 令和8年11月25日（水） （作品募集・制作期間：8月1日〜10月31日、作品審査：11月1日〜10日、展示期間：11月20日〜25日、交流会・授賞式：11月25日 15:00〜17:00） |
| 場 所 | 九州大学大橋キャンパス内（多目的ホール、または図書館ギャラリー等のオープンスペース）およびオンライン特設展示サイト |
| 内容及び 実施要領 ※具体的に 記入すること。 | 【実施内容・実施要領】 1. 概要：廃棄予定のアナログレコード100枚を素材として配布し、個人またはチーム（学生・卒業生・教職員の混成チームも可）でサステナブルな作品を自主制作・募集します。 2. 募集・広報（体験型ポスター掲示）： 従来の看板広告に留まらず、学内に「実物レコード添付型ポスター」を張出します（海報.jpg参照。ポスター裏面に実物レコードを貼り付け、路上の学生が直接剥がして持ち帰れる体験型広報）。これと並行し、InstagramやTwitter（X）等のSNSを利用して制作の進捗を発信し、認知度を高めます。 3. 自主制作（自己制作）： 参加者は9月〜10月の2ヶ月間で自由に裁断・加熱軟化・塗装・接合等を行い、独自のデザイン（グラフィック、プロダクト、ファッション、ソーシャルデザイン等）に昇华させます。工具や材料等は参加者自身で用意、または学内共有工房の設備を使用します。 4. 審査・選考： 特邀の卒業生デザイナー1名を外部審査員として招き、提出された作品写真やコンセプト文、30秒の制作動画をオンラインで審査します。優秀な10作品を選出し、展示対象とします。 5. 展示会（オンライン・オフライン併設）： ・オフライン展示（11月20日〜25日）：学内展示会場にて、再生段ボール製の什器を利用したエコな展示空間を構成します。作品横のQRコードから学生の「制作ショート動画」を視聴でき、来場者投票（人気投票）も実施します。 ・オンライン展示：特設Notionまたは簡易Webページを公開し、高解像度の作品写真と制作ストーリーをアーカイブし、長期的な環境啓発の教育資源とします。 6. 交流サロン及び報告会： 展示最終日（11月25日）に、学生、教職員、卒業生審査員が一堂に会する交流サロンを開催します。審査員によるサステナブルデザインのミニトーク、受賞作品の表彰、およびフリートークを行い、校友連携を深めます。 |
| 所要経費 ※具体的に 記入すること。 | 【所要経費概算（合計：57,000円）】 ・消耗品費：12,000円 （展示ブース設営用ダンボール板、卓上紙製スタンド、超強力両面テープに加え、最終日の交流茶会用のペーパーカップ・プレートエコセット、クラフト紙テーブルクロス等の資材一式。物品購入依頼票参照） ・旅費：30,000円 （特邀卒業生審査員1名への審査及びトークイベント参加に伴う往復交通費支助） ・印刷製本費：15,000円 （広報ポスター、展示パンフレットの印刷費用） ※本企画は学生が申請者となるため、謝金・賃金及び立替精算による材料費支給は行わず、全ての取引を大学直接支出（Amazon代理購入、請求書払い等）で執行します。 |
| そ の 他 | ・レコードの加工時等は各個人の作業環境における火傷等の安全対策を啓発し、事前の同意確認を行います。 ・本学同窓会及び、提携団体である「AiGoki」「SoDesLab」と密に連携し、校友ネットワークの活性化に寄与します。 |