学生、毕业生与教职员工交流协作支援（“学生、毕业生与教职员工交流协作支援”企划）申请书

2026年6月10日

学号（教师填写所属研究院）：[在此输入学号或所属院系]

姓名：[在此输入姓名]

| 主题 (テーマ) | RERE-CORDS: 废旧黑胶唱片再利用的可持续设计展览及作品征集企划 |
| --- | --- |
| 目的 | 本项目以联合国可持续发展目标（SDGs）目标 12“负责任的消费与生产”为主题，将 100 张废弃的黑胶唱片作为设计媒介进行重新利用，是一个旨在创造新价值的可持续设计展览企划。 通过对黑胶唱片这一“完成使命的音乐介质”进行物理加工与重构，旨在唤醒校内外对循环型社会及环境问题的关注。 此外，活动以在校学生（本科生、研究生）为中心，联合本校毕业生（校友）及教职员工共同参与创作和评估过程，从而在“艺术工学”领域内创造一个跨年级、跨专业的全新交流与协作平台。 同时，我们将携带本企划的展览成果与活动报告，与福冈当地的二手唱片店进行沟通协商。探索在未来突破校园限制，与商家联合开展黑胶唱片回收、面向市民的艺术工作坊等，谋求创造融入社会的可持续校友联动与地域合作活动。 |
| 举办时间 (開催日時) | 2026年8月1日（周六）〜 2026年11月25日（周三） （作品征集与制作期：8月1日〜10月31日，作品评审：11月1日〜10日，展览展出：11月20日〜25日，交流沙龙与颁奖式：11月25日 15:00〜17:00） |
| 地点 (場所) | 九州大学大桥校区内（多功能厅、或图书馆画廊等开放空间）及线上虚拟特设展厅 |
| 内容及实施要领 (内容及び実施要領) ※请具体填写 | 【实施内容与实施要领】 1. 概要：分发 100 张废弃黑胶唱片作为创作素材，个人或团队（支持在校生、校友、教职工混成组队）在可持续理念下进行作品的自主创作与征集。 2. 征集与宣传（体验型海报张贴）： 不仅使用常规的广告板，还将在校内张贴“唱片附件型海报”（海报背面贴有实体唱片，路过的学生可以直接取下唱片并带走进行创作）。与此同时，在 Instagram 和 Twitter（X）等社交平台持续推送制作进展，提升项目曝光率。 3. 自主制作（自己制作）： 参赛者在 9 月至 10 月的 2 个月内自由进行裁剪、热弯、涂鸦、拼接等创作，将其升华为独特的设计作品（平面、产品、时尚、社会创新设计等）。工具和辅助材料由参赛者自备，或使用校内共享工房的设备。制作过程中强调人身与操作安全。 4. 评审与选拔： 特邀 1 名优秀的校友设计师作为外部评委，在线对参赛者提交的作品照片、概念说明及 30 秒制作短视频进行打分，筛选出 10 组优秀作品进行实物展出。 5. 成果展览（线上线下双轨展）： ・线下展览（11月20-25日）：在校内展厅使用可回收瓦楞纸板搭建展台，构建环保生态的展示空间。展签附有二维码，观众可扫码观看 30 秒制作视频，并参与现场投票。 ・线上展览：公开 Notion 或轻量化网页，长期存档高清作品图与创作故事，作为环境教育资源。 6. 交流沙龙与汇报会： 展览最后一天（11月25日）举办师生与校友交流沙龙。包含评委的可持续设计微型讲座、获奖作品表彰会以及茶话会形式的自由交流，深化校友与校园的联动。 |
| 所需经费 (所要経費) (概算) | 【经费预算明细（总计：57,000日元）】 ・消耗品费：12,000日元 （用于展台搭建的硬瓦楞纸板、作品展示用纸架、超强力双面胶，以及最终日交流茶会使用的环保纸杯纸盘套装、牛皮纸桌布等布展与茶会布置物资。详见《物品采购申请表》） ・旅费：30,000日元 （特邀 1 名外地校友评委来校参与评审及交流沙龙的往返交通费支助） ・印刷制本费：15,000日元 （宣传海报、现场导览手册的印刷费用） ※注：由于本项目申请人为学生，为符合财务合规规定，不设专家谢金/劳务费，也不设垫付报销材料费，所有支出全部通过学校代购（Amazon 采购或对公对账结算）进行执行。 |
| 其他 (その他) | ・在唱片加热弯曲等制作阶段，会向学生普及防火防烫伤安全常识，借用场地和工具前需签署安全知情同意书。 ・本项目将与九州大学同窓会（校友会）以及“AiGoki”、“SoDesLab”密切合作，积极促进校友网络与校园的协同效应。 |